## наивный метод
1 | Подготовка | 10 | 15 | 12
1.1 | Прототип сайта | 8 | 12 | 10
1.2 | Выбор технологий | 1 | 1 | 1
1.3 | Аренда хостинга | 1 | 2 | 1
2 | Фронтенд | 60 | 95 | 77
2.1 | Верстка статичных страниц сайта | 20 | 30 | 25
2.2 | Верстка динамичных страниц сайта | 25 | 35 | 30
2.3 | Создание страницы с первоапрельской игрой | 5 | 10 | 7
2.4 | Создание подсервиса дополнительного образования | 10 | 20 | 15
3 | Бэкенд | 70 | 105 | 86
3.1 | Настройка и подключение БД | 5 | 10 | 7
3.2 | Новости | 20 | 30 | 25
3.3 | Сотрудники | 30 | 40 | 35
3.4 | Расписание занятий дополнительного образования | 10 | 15 | 12
3.5 | Рендеринг страниц | 5 | 10 | 7
4 | Тестирование | 30 | 45 | 37
4.1 | Модульное тестирование | 5 | 10 | 7
4.2 | Интеграционное тестирование | 15 | 20 | 17
4.3 | Функциональное тестирование | 10 | 15 | 13
5 | Релиз | 6 | 11 | 8
5.1 | SSL сертификат | 1 | 2 | 1
5.2 | Развертывание сайта | 3 | 5 | 4
5.3 | Настройка | 2 | 4 | 3
∑ |  | 176 | 271 | 220

## pert метод
№ | Название | Оптимистичная (чел. час) | Пессимистичная (чел. час) | Оптимальная (чел. час) | Ei | СКО | СКО^2
1.1 | Прототип сайта | 8 | 12 | 10 | 10 | 0.66667 | 0.44444 | E | 221.3333
1.2 | Выбор технологий | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.16667 | 0.027778 | СКО | 4.4159
1.3 | Аренда хостинга | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.16667 | 0.027778 | E_95% | 230.1651
2.1 | Верстка статичных страниц сайта | 20 | 30 | 25 | 25 | 1.6667 | 2.7778
2.2 | Верстка динамичных страниц сайта | 25 | 35 | 30 | 30 | 1.6667 | 2.7778
2.3 | Создание страницы с первоапрельской игрой | 5 | 10 | 7 | 7.1667 | 0.83333 | 0.69444
2.4 | Создание подсервиса дополнительного образования | 10 | 20 | 15 | 15 | 1.6667 | 2.7778
3.1 | Настройка и подключение БД | 5 | 10 | 7 | 7.1667 | 0.83333 | 0.69444
3.2 | Новости | 20 | 30 | 25 | 25 | 1.6667 | 2.7778
3.3 | Сотрудники | 30 | 40 | 35 | 35 | 1.6667 | 2.7778
3.4 | Расписание занятий дополнительного образования | 10 | 15 | 12 | 12.1667 | 0.83333 | 0.69444
3.5 | Рендеринг страниц | 5 | 10 | 7 | 7.1667 | 0.83333 | 0.69444
4.1 | Модульное тестирование | 5 | 10 | 7 | 7.1667 | 0.83333 | 0.69444
4.2 | Интеграционное тестирование | 15 | 20 | 17 | 17.1667 | 0.83333 | 0.69444
4.3 | Функционирование тестирование | 10 | 15 | 13 | 12.8333 | 0.83333 | 0.69444
5.1 | SSL сертификат | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.16667 | 0.027778
5.2 | Развертывание сайта | 3 | 5 | 4 | 4 | 0.33333 | 0.11111
5.3 | Настройка | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.33333 | 0.11111

## UCP проекта
UAW | 14
Классификация | Количество участников | Вес
Простой | 2 | 1 |  | 2
Среднее | 3 | 2 |  | 6
Сложный | 2 | 3 |  | 6
UUCW | 105
Классификация | Количество транзакций | Вес
Простые | 5 | 5 |  | 25
Средние | 5 | 10 |  | 50
Сложные | 2 | 15 |  | 30
TF | 14.5 | TCF | 0.745
Фактор | Описание | Вес | Сложность
Т1 | Распределенная система | 2 | 0 |  | 0
Т2 | Время отклика/целевые показатели производительности | 1 | 1 |  | 1
Т3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 3 |  | 3
Т4 | Сложность внутренней обработки | 1 | 1 |  | 1
Т5 | Повторное использование кода | 1 | 0 |  | 0
Т6 | Простота установки | 1 | 1 |  | 1
Т7 | Простота использования | 0.5 | 3 |  | 1.5
Т8 | Переносимость на другие платформы | 0.5 | 0 |  | 0
Т9 | Обслуживание системы | 2 | 2 |  | 4
Т10 | Параллельная обработка | 1 | 0 |  | 0
Т11 | Функции безопасности | 1 | 1 |  | 1
Т12 | Доступ для третьих лиц | 1 | 2 |  | 2
Т13 | Обучение конечных пользователей | 1 | 0 |  | 0
EF | 10 | ECF | 1.7
Фактор | Описание | Вес | Влияние
Е1 | Знакомство с использованным процессом разработки | 1.5 | 2 |  | 3
Е2 | Опыт применения | 0.5 | 3 |  | 1.5
Е3 | Объектно-ориентированный опыт команды | 1 | 1 |  | 1
Е4 | Возможности ведущего аналитика | 0.5 | 1 |  | 0.5
Е5 | Мотивация команды | 1 | 2 |  | 2
Е6 | Стабильность требований | 2 | 3 |  | 6
Е7 | Персонал, занятый неполный рабочий день | -1 | 3 |  | -3
Е8 | Сложный язык программирования | -1 | 1 |  | -1
| Точки варианта использования (UCP) | 150.7135

## UCP курсовой
UAW | 11
Классификация | Количество участников | Вес
Простой | 2 | 1 |  | 2
Среднее | 3 | 2 |  | 6
Сложный | 1 | 3 |  | 3
UUCW | 150
Классификация | Количество транзакций | Вес
Простые | 3 | 5 |  | 15
Средние | 6 | 10 |  | 60
Сложные | 5 | 15 |  | 75
TF | 50 | TCF | 1.1
Фактор | Описание | Вес | Сложность
Т1 | Распределенная система | 2 | 2 |  | 4
Т2 | Время отклика/целевые показатели производительности | 1 | 4 |  | 4
Т3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 5 |  | 5
Т4 | Сложность внутренней обработки | 1 | 5 |  | 5
Т5 | Повторное использование кода | 1 | 2 |  | 2
Т6 | Простота установки | 1 | 5 |  | 5
Т7 | Простота использования | 0.5 | 2 |  | 1
Т8 | Переносимость на другие платформы | 0.5 | 2 |  | 1
Т9 | Обслуживание системы | 2 | 6 |  | 12
Т10 | Параллельная обработка | 1 | 2 |  | 2
Т11 | Функции безопасности | 1 | 4 |  | 4
Т12 | Доступ для третьих лиц | 1 | 3 |  | 3
Т13 | Обучение конечных пользователей | 1 | 2 |  | 2
EF | 16.5 | ECF | 0.905
Фактор | Описание | Вес | Влияние
Е1 | Знакомство с использованным процессом разработки | 1.5 | 3 |  | 4.5
Е2 | Опыт применения | 0.5 | 3 |  | 1.5
Е3 | Объектно-ориентированный опыт команды | 1 | 4 |  | 4
Е4 | Возможности ведущего аналитика | 0.5 | 3 |  | 1.5
Е5 | Мотивация команды | 1 | 4 |  | 4
Е6 | Стабильность требований | 2 | 2 |  | 4
Е7 | Персонал, занятый неполный рабочий день | -1 | 1 |  | -1
Е8 | Сложный язык программирования | -1 | 2 |  | -2
| Точки варианта использования (UCP) | 160.2755
| Время разработки проекта в часах | 150
| Фактор продуктивности | 0.93589
| Скорректированное UCP данного проекта | 141.051

## pert
2025-01-01 | Прототип сайта | 8 | 12 | 10 | 10 | 0.66667 | 0.44444
2025-02-01 | Выбор технологий | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.16667 | 0.027778
2025-03-01 | Аренда хостинга | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.16667 | 0.027778
2025-01-02 | Верстка статичной версии страниц сайта | 8 | 12 | 10 | 10 | 0.66667 | 0.44444
2025-02-02 | Написание функционала авторизации, регистрации пользователя | 16 | 24 | 20 | 20 | 1.3333 | 1.7778
2025-03-02 | Написание функционала выбора подписки и оплаты | 16 | 24 | 20 | 20 | 1.3333 | 1.7778
2025-04-02 | Написание функционала создания и выбора/загрузки файла | 16 | 24 | 20 | 20 | 1.3333 | 1.7778
2025-05-02 | Написание функционала редактирования фото | 80 | 112 | 96 | 96 | 5.3333 | 28.4444
2025-06-02 | Написание фильтров, которые можно применить к фото | 40 | 56 | 48 | 48 | 2.6667 | 7.1111
2025-07-02 | Написание функционала сохранения файлов | 16 | 24 | 20 | 20 | 1.3333 | 1.7778
2025-01-03 | Настройка и подключение БД | 6 | 10 | 8 | 8 | 0.66667 | 0.44444
2025-02-03 | Создание функционала авторизации, регистрации пользователей | 40 | 56 | 48 | 48 | 2.6667 | 7.1111
2025-03-03 | Создание функционала сохранения файлов, их изменения и выгрузки | 40 | 56 | 48 | 48 | 2.6667 | 7.1111
2025-01-04 | Модульное тестирование | 24 | 40 | 32 | 32 | 2.6667 | 7.1111
2025-02-04 | Интеграционное тестирование | 40 | 56 | 48 | 48 | 2.6667 | 7.1111
2025-03-04 | Функциональное тестирование | 24 | 40 | 32 | 32 | 2.6667 | 7.1111
2025-01-05 | SSL сертификат | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.16667 | 0.027778
2025-02-05 | Развертывание сайта | 6 | 8 | 7 | 7 | 0.33333 | 0.11111
2025-03-05 | Настройка | 6 | 8 | 7 | 7 | 0.33333 | 0.11111
[5 empty] | 477.5 |  | 79.8611
|  |  |  | E_95% | 637.2222